## Slide 1: Podsumowanie sprintów Bears Attack!
Czajka Damian
Malczewski Damian
Maślach Mateusz
Pawelczyk Bartosz
Stanek Mateusz
Żmuda Bartłomiej

## Slide 2: Przegląd sprintów
Sprint | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
Ilość tasków | 9 | 4 | 5 | 5 | 7
Czas trwania w dniach | 14 | 8 | 20 | 14 | 15
Przydzielone SP | 80 | 42 | 110 | 84 | 84
Dowiezione | 80 | 29 | 110 | 50 | 84

## Slide 3: Sprint 1
Zapoznanie się ze środowiskiem UNITY 21 SP
Przygotowanie ścieżki dźwiękowej do menu 3 SP
Przygotowanie ścieżki dźwiękowej do gry 3 SP
Utworzenie Mockup dla Gry 8 SP
Utworzenie repozytorium do projektu 3 SP
Opracowanie opisu gry 3 SP
Dokumentacja cz. 1 13 SP
Przygotowanie środowiska deweloperskiego 13 SP
Utworzenie prototypu MENU w grze 13 SP
SUMA 80 SP

## Slide 4: Sprint 1
What went well? | What could be improved? | A brilliant idea to share?
+5 -0 Dobre zgranie w zespole | +4 -0 Słaba znajomość technologii Unity | +4 -0 Dodać .gitignore do repozytorium, żeby pozbyć się nadmiaru niepotrzebnych plików
+5 -0 Wszystkie założenia zostały zrealizowane. | +2 -0 Brak osoby w zespole zajmującej się grafiką i animacją | +3 -0 Znaleźć sposób na udostępnianie dźwięku na następnym demie
+4 -0 Dobra dokumentacja projektu | +2 -0 W zespole brak osoby doświadczonej w technologii Unity | +1 -0 Rozpocząć testy od następnego sprintu
+1 -0 Każdy dał z siebie 100% |  | +1 -0 Zagranie w inne gry typu runner

## Slide 5: Czego nauczył nas Sprint 1…
Poznaliśmy/ utrwaliliśmy sposoby korzystania z narzędzie do zarządzania projektami
Dostarczyliśmy dowody na to, że współpraca i zaangażowanie to podstawa do osiągnięcia sukcesu
Dał możliwość do analizowania własnej pracy i wyciągania wniosków
Poznaliśmy swoje słabe oraz silne strony

## Slide 6: Sprint 2
Mockupy dla gr cz2 8 SP
Analiza mechaniki innych gier 13 SP
Sterowanie postacią 8 SP
Obsługa bazy danych w grze 13 SP
SUMA 42 SP

## Slide 7: Sprint 2
What went well? | What could be improved? | A brilliant idea to share?
+3 -0 Cel sprintu został osiągnięty | +4 -0 Nie uwzględniliśmy możliwości zachorowania osób w zespole | +3 -0 Skorzystanie z przedstawionych pomysłów w analizie mechanik innych gier
+3 -0 Wykrycie błędu ze sterowanie w fazie testowania |  | 
+3 -0 Utrzymaliśmy komunikację w zespole na wysokim poziomie. |  | 

## Slide 8: Czego nauczył nas Sprint 2…
Nauczyliśmy się uwzględniać możliwości nieobecności w zespole
Zgodnie stwierdziliśmy, że należy czerpać pomysły z gotowych, dobrych projektów
Zaczęliśmy szukać pomocy u osób z poza zespołu

## Slide 9: Sprint 3
Przesuwanie się postaci 21 SP
Obsługa bazy danych w grze 21 SP
Pobieranie listy wyników z bazy 21 SP
Generowanie przeszkód i monet 34 SP
Stworzenie struktury bazy danych 13SP
SUMA 110 SP

## Slide 10: Sprint 3
What went well? | What could be improved? | A brilliant idea to share?
+5 -0 Komunikacja nadal utrzymywała się na wysokim poziomie | +4 -0 Problem ze skalowaniem interfejsu menu | +3 -0 Zapytać o opinię na temat projektu osoby z zewnątrz
+5 -0 Bazując na doświadczeniach z poprzednich sprintów udało się rozwiązać problem z wyborem technologii BD |  | +3 -0 Pomyśleć nad wypuszczeniem gry na platformę Android
+4 -0 Cel sprintu został osiągnięty |  | 
+4 -0 Wspieraliśmy się w trudnych zadaniach |  | 

## Slide 11: Czego nauczył nas Sprint 3…
Bazować na wcześniej zdobytych doświadczeniach
Odpowiednio zwiększać nakład pracy z uwzględnieniem zdobytych umiejętności
Dyskutować na temat rozwiązań „user-friendly” z osobami nietechnicznymi

## Slide 12: Sprint 4
Dodanie wskaźników życia, zebranych monet oraz przebytej odległości – UI 13 SP
Mechanika zbierania monet 21 SP
[BUG] Błąd skalowania interfejsu 8 SP
Przygotowanie większej ilości dźwięków do gry. 8 SP
Menu gry cz2. 34 SP
SUMA 84 SP

## Slide 13: Sprint 4
What went well? | What could be improved? | A brilliant idea to share?
+5 -0 Komunikacja nadal utrzymywała się na wysokim poziomie. | +4 -0 Zrealizowane zostało 60% planowanych tasków. | +2 -0 Przeanalizowanie możliwych form dystrybucji gotowego produktu
+5 -0 Szybkie i sprawne namierzenie problemu ze skalowaniem | +2 -0 Brak prezentacji na podsumowaniu | 
+5 -0 Cel sprintu został osiągnięty | +0 -0 Podczas planowania wystąpił błąd liczenia SP | 
 | +0 -3 Prezentacja wartości dowiezionej sprowadza się do monologu SM bez wsparcia zespołu Scrumowego | 

## Slide 14: Czego nauczył nas Sprint 4…
Rozdzielać taski na mniejsze zadania
Jasno określać zasady panujące w zespole
Dzielić zadania na mniej i bardziej ważne

## Slide 15: Sprint 5
Zwiększanie poziomu trudności rozgrywki 8 SP
Menu gry – tło 8 SP
Menu gry – zmiana postaci 13 SP
Rozgrywka – zmiana postaci 13 SP
Mechanika kolizji z przeszkodami oraz implementacja ilości błędów do popełnienia. 21 SP
Mechanika kończenia rozgrywki 8 SP
Przygotowanie podsumowania wszystkich sprintów 13 SP
SUMA 84 SP

## Slide 16: Prezentacja rozgrywki

## Slide 17: Po zakończeniu…
Jesteśmy bogatsi o nowe doświadczenia związane z zarządzaniem projektami
Nauczyliśmy się korzystać z pomocy innych osób – niekonieczne z zespołu
Przekonaliśmy się, że nie jesteśmy w stanie wszystkie przewidzieć a bieżące rozwiązywanie napotkanych problemów to klucz do sukcesu
Szlifowaliśmy umiejętność pracy zespołowej oraz konkretnego przedstawiania plusów i minusów
Mamy większą pewność siebie w podejmowaniu wyzwań

## Slide 18
Dziękujemy za uwagę!